ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

муниципального образования Курганинский район

от ____________№__

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах реализации комплексного проекта модернизации

системы общего образования в Курганинском районе

Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район обеспечивает подготовку и реализацию основных направлений комплекса мер по модернизации общего образования в 2013 году.

Заключено соглашение между министерством образования и науки Краснодарского края и муниципальным образованием Курганинский район о предоставлении субсидии из краевого фонда софинансирования бюджету муниципального образования Курганинский район на обеспечение комплекса мер по модернизации общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2013 году.

Утверждены значения показателей результативности предоставления федеральной субсидии, план-график реализации комплекса мер по модернизации общего образования в 2013 году (по кварталам).

В рамках проекта поставлены задачи улучшения условий обучения и воспитания, безопасность образовательных учреждений, повышения заработной платы педагогов, повышение качества образования.

В ходе реализации направления «Повышение заработной платы педагогов» значение средней заработной платы за январь 2013 года было  25087 рублей, значение за октябрь 2013 года - 27737 рублей согласно запланированному.

Планируется значение средней заработной платы за 2013 год педагогов до 27000 рублей , что выше  запланированных показателей. Средняя заработная плата в  экономике в Краснодарском  крае была 21900 рублей, планируется 24500 рублей.

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в начальной школе в настоящее время составляет 75,5 % от всех учащихся первой ступени, это первоклассники, учащиеся 2-х,3-х классов, 120 учеников 4-х классов МАОУ СОШ № 2.

С сентября 2013 года по новым стандартам основного образования начали обучение  138 учащихся 6-х классов СОШ № 2,14,31, 5, 12, 9, гимназии это составляет 11,8% (по плану 9,8%) от численности учащихся на второй ступени.

2

Показатели аттестации педагогов и повышения квалификации руководителей и педагогов полностью соответствуют плановым значениям в 2013 году.

Продолжается осуществление дистанционного обучения для 26 детей-инвалидов в 3-х общеобразовательных учреждениях: МАОУ СОШ № 5 г.Курганинска, МАОУ СОШ № 10 ст.Петропавловская, МАОУ СОШ № 12 ст.Михайловская.

В сельских удаленных школах № 18 п.Высокий и № 8 ст.Воздвиженской осуществляется дистанционная подготовка к итоговой аттестации с помощью специального оборудования.

Таким образом, доля общеобразовательных учреждений осуществляющих дистанционное образование в 2013 году составит 21,7% согласно Соглашению.

Проведен ремонт спортивных залов в СОШ № 1,3,9,12 на средства Краевого бюджета  в рамках софинансирования с местным бюджетом: из краевого бюджета 5269,7 тысяч рублей, из местного 2958,4 тыс.рублей.

Из средств, выделенных  депутатами ЗСК профинансировано 1 900,0 тыс.рублей для оборудования теплых туалетов в СОШ № 2,13,17,18.

Собственными силами оборудовали теплые туалеты СОШ № 7,25,31.

В 2013 году из федерального бюджета выделены средства на оснащение школ приборами учета тепла в сумме 708,0 тыс. рублей.

По состоянию на 3 июля 2013 года общеобразовательные учреждения СОШ № 3,14,15,31 заключили договора с ЗАО «ЮРЭК» г. Краснодар на сумму 383,7 тыс. рублей.

Сложившуюся экономию в размере 324,3 тыс. рублей перераспределили на оборудование локальных вычислительных сетей в общеобразовательных школах № 25,21,27,5,19. Работы выполнены в срок.

В рамках модернизации системы общего образования на дооборудование системами видеонаблюдения из Краевого бюджета было выделено 2716, 6 тыс.рублей. Работы выполнены в СОШ № 1,2,3,5,14.

На ремонт оконных блоков выделено из средств Краевого бюджета  13 177,54 тыс.рублей. Оконные блоки заменены в СОШ № 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 31, гимназия.

На данный момент все работы завершены, средства освоены в полном объеме.

Начальник управления образования

администрации муниципального

образования Курганинский район                                                      М.Э.Романова

Патугина

Анжела Владимировна

2-37-49