ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

главы муниципального образования

Курганинский район

от_____________№______________

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ

модернизации образования в Курганинском районе

Комплексный проект модернизации образования в Курганинском районе (далее - Проект) направлен на предоставление всем гражданам, проживающим на территории муниципального образования Курганинский район, возможности получить качественное образование в комфортных, безопасных условиях.

Проект разработан на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 848 «О мерах государственной поддержки субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2007 года № 8 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 848», постановления главы администрации Краснодарского края от 25 апреля 2007 года № 388 «Об утверждении комплексного проекта модернизации образования в Краснодарском крае».

1. Цели и задачи Проекта

Целью Проекта является обеспечение комплекса системных и институциональных изменений в системе общего образования Курганинского района, включающего:

1) введение новой системы оплаты труда (НСОТ) работников общего образования, направленной на повышение заработной платы педагогических работников;

2) переход	 на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений, обеспечивающий	повышение эффективности расходования бюджетных средств;

3) развитие системы оценки качества образования, обеспечивающей повышение качества образовательных услуг;

4) развитие сети общеобразовательных учреждений, направленное на обеспечение условий для получения качественного образования, соответствующего современным требованиям, независимо от места жительства обучающихся;

5) расширение общественного участия в управлении образованием.

Задачи Проекта:

1)введение новых экономических механизмов, обеспечивающих повышение эффективности расходования бюджетных средств в системе общего образования;

2)стимулирование образовательных учреждений к применению на практике эффективных механизмов модернизации образования;

3)разработка и реализация на практике эффективных механизмов поддержки системных изменений и комплексной модернизации образования в районе;

4)повышение заинтересованности руководителей общеобразовательных учреждений и педагогических работников в обеспечении качества предоставляемых образовательных услуг;

5)повышение активности и конструктивности общественного участия в управлении образованием.

2. Сроки реализации и объемы финансирования Проекта

Проект реализуется в 2007-2009 годы за счет средств бюджета муниципального образования Курганинский район и субсидий, выделенных бюджету муниципального образования Курганинский район на внедрение Проекта из краевого бюджета, внебюджетных источников.

3. Ожидаемые результаты реализации Проекта

Реализация Проекта обеспечивает достижение следующих результатов:

- введение во всех общеобразовательных учреждениях района новой системы оплаты труда работников образования, обеспечивающей связь заработной платы с качеством труда, нормирование и «прозрачный» учет оплаты труда всех видов деятельности учителей;

-участие органов, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием, в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;

-установление доли стимулирующей части в фонде оплаты труда в размере 20 - 40 %, при этом рост средней заработной платы учителей - не менее 90 % в сопоставимых ценах 2006 года, доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда - около 70 %;

- подушевое финансирование и самостоятельный бухгалтерский и налоговый учет во всех общеобразовательных учреждениях края, при этом доля учебных расходов в нормативе финансирования - не менее 10 %;

-обеспечение всем выпускникам возможности сдавать единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по всем предметам, прозрачности процедуры ЕГЭ при участии общественных наблюдателей в каждом пункте проведения экзамена;

-создание региональной системы оценки качества образования, включающей новую систему аттестации кадров и образовательных учреждений, участие общественности в лицензировании и аттестации всех общеобразовательных учреждений края;

-функционирование во всех общеобразовательных учреждениях и муниципальных образованиях края органов, осуществляющих государственно-общественный характер управления образованием, с полномочиями распределять стимулирующую часть фонда оплаты труда работников образования;

-ежегодная публикация всеми общеобразовательными учреждениями района отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, наличие не менее чем у 80% школ собственных регулярно обновляемых сайтов в сети Интернет;

-доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих всем современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса (укомплектованность учебным оборудованием и квалифицированными кадрами, безопасные, комфортные условия пребывания, полностью соответствующие санитарным нормам), - не менее 80 %.

4. Основные направления реализации Проекта

4.1. Введение в Курганинском районе новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей. В 2008 году планируется распространить НСОТ на вечерние школы и начальные школы -детские сады, а с 2009 года - на все общеобразовательные учреждения края.

Качественное совершенствование НСОТ будет осуществляться в следующих направлениях:

1.Разработка механизма формирования и распределения фонда стимулирования руководителей образовательных учреждений. Предполагается, что размер фонда стимулирования руководителей составит до 5 % фонда оплаты труда (далее - ФОТ) учреждения.   Распределение указанного фонда будет осуществляться с участием органов общественного самоуправления общеобразовательных учреждений по представлению муниципальных органов управления образованием.

В ходе реализации данного направления будут рассмотрены правовые основания для возможной централизации фонда стимулирования руководителей образовательных учреждений.

2.Постепенное изменение структуры (соотношения) базовой и стимулирующей части ФОТ учреждений. Модельная методика НСОТ будет доработана таким образом, чтобы оплата за дополнительные виды работ (не относящаяся к стимулирующим выплатам) осуществлялась за счет базовой части ФОТ, а стимулирующая часть полностью направлялась на поощрение за достижение высоких результатов. Долю стимулирующей части ФОТ предполагается увеличить.

3.Введение системы аттестации педагогических и управленческих кадров, соответствующей НСОТ. В региональной системе аттестации будут определены новые подходы к процедуре аттестации, учитывающие мнение общественности и инновационный характер деятельности учителя. Предполагается установление более дифференцированных коэффициентов за наличие квалификационной категории педагогов.

4.Более широкое участие органов самоуправления общеобразовательных учреждений в распределении стимулирующей части ФОТ. Разработка и совершенствование порядка распределения стимулирующей части ФОТ.

Совершенствование системы оплаты труда в указанных направлениях позволит обеспечить рост уровня заработной платы и ее дифференциацию в зависимости от результатов деятельности отдельных педагогов и педагогических коллективов в целом (таблица 1).

Таблица 1

| Наименование показателя | План |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| Рост абсолютного значения средней зарплаты учителей за счет введения НСОТ по отношению к уровню 2006 года, в % | 25,0 | 50,0 | 90,0 |

Заработная плата учителей в базовом 2006 году составляла 5217 рублей (без вознаграждения за классное руководство из федерального бюджета). За счет введения НСОТ предполагается, что заработная плата учителей увеличится и составит: в 2007 году - 6520 рублей, в 2008 году - не менее 7825 рублей, в 2009 году - не менее 9912 рублей.

После введения НСОТ в 2007 году доля ФОТ учителей в общем объеме ФОТ возрастет на 2 % (с 63 % до 65 %). К 2009 году предполагается достичь оптимального соотношения - 70 % (таблица 2).

Таблица 2

| Наименование показателя | Факт | План |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, в % | 63,0 | 65,0 | 69,0 | 70,0 |

4.2. Переход на нормативное подушевое финансирование   общеобразовательных учреждений Краснодарского края.

С 1 сентября 2006 года в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 17 августа 2006 года № 718 «О переходе на нормативно-подушевое финансирование общеобразовательных учреждений Краснодарского края» все общеобразовательные учреждения края переведены на нормативное подушевое финансирование.

В рамках реализации Проекта предполагается постепенное увеличение норматива подушевого финансирования (таблица 3).

Таблица 3

| Наименование показателя | План |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| Относительное (в % к 2006 году) повышение величины нормативов подушевого финансирования для государственных и муниципальных учреждений, расположенных |  |  |  |
| в городской местности | 45,7 | 74,8 | 119,7 |
| в сельской местности | 48,7 | 78,4 | 124,2 |
| в сельской местности - для малокомплектных школ | 65,2 | 98,2 | 149,2 |

Плановый размер нормативов на 2008 год на одного учащегося в год составит по городским учреждениям 12 260 руб., сельским - 18 564 руб., сельским малокомплектным школам - 47 357, руб. и в 2009 году - 15 410 руб., 23 332 руб., 59 521 руб. соответственно.

При нормативном подушевом финансировании образовательное учреждение самостоятельно определяет доли расходов на заработную плату работников учреждения и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда, соотношение фонда оплаты труда педагогического и учебно-вспомогательного персонала.

К 2009 году планируется увеличить долю учебных расходов до 10%, что позволит укрепить материально-техническую базу учреждений образования, оснастить их более современным учебным оборудованием, организовать качественный учебный процесс (таблица 4).

Таблица 4

| Наименование показателя | Факт | План |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Доля учебных расходов в норма тиве бюджетного финансирова-ния общеобразовательных учреж дений, % | 5,5 | 8,6 | 9,4 | 10,0 |

Планируется постепенно перевести образовательные учреждения на самостоятельный учет, что позволит более эффективно управлять образовательным учреждением, рационально использовать бюджетные и внебюджетные средства, поступающие в учреждение, формировать численность (соотношение) работников административного, педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего персоналов, определять долю фонда оплаты труда и фонда материального обеспечения в объеме финансирования, выделяемом учреждению на реализацию основных общеобразовательных программ. В 2008 году на самостоятельный учет должна перейти  половина   общеобразовательных  учреждений,   к  2009   году  -  все учреждения (таблица 5).

Таблица 5

| Наименование показателя | Факт | План |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Доля общеобразовательных учреждений, ведущих бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно от общего числа общеобразовательных учреждений, в % | 3,7 | 10,1 | 50,0 | 100,0 |

Для выравнивания условий осуществления образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях края необходимо продолжить:

1. Оптимизацию сети общеобразовательных учреждений и внутриотраслевые преобразования:

-обеспечение оптимальной наполняемости классов и классов-комплектов с учетом численности учащихся;

-обеспечение оптимального количества классов в параллели, особенно на третьей ступени обучения (не менее 3-х классов);

-корректировку учебной нагрузки учителей и учащихся за счет эффективного использования часов регионального и школьного компонентов базисного учебного плана;

-определение оптимального соотношения фонда оплаты труда учителей к фонду оплаты труда других категорий работников, сокращение доли расходов на административно-управленческий, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал.

2. Работу с кадровыми ресурсами:

-оптимизацию штатных расписаний образовательных учреждений с учетом количества учащихся и применяемых образовательных программ и технологий;

-обучение и подготовку педагогических кадров.

4.3. Развитие региональной системы оценки качества образования в Краснодарском крае.

Продолжительность участия Курганинского района в эксперименте по введению единого государственного экзамена (ЕГЭ) составляет 4 года. В 2007 году планируется ввести экзамен по английскому языку, в 2008 году - литературе, обществознанию и истории России, в 2009 году - по всем оставшимся предметам: информатике, немецкому и французскому языкам (таблица 6).

Таблица 6

| Наименование показателя | Факт | План |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Количество учебных предметов, по которым выпускникам общеобразовательных учрежде-ний предоставляется возможность сдачи ЕГЭ | 6 | 7 | 9 | 13 |

В 2007 и 2008 годах планируется ввести итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями, дополнительно для 12-14 % выпускников 9-х классов ежегодно. Предполагается, что в 2009 году все выпускники 9-х классов будут проходить итоговую аттестацию по новой форме (таблица 7).

Таблица 7

| Наименование показателя | Факт | План |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшколь ными экзаменационными комиссиями, в % | 49,2 | 61,0 | 75,0 | 98,0 |

4.4. Развитие сети муниципальных общеобразовательных учреждений, направленное на обеспечение условий для получения качественного образования, соответствующего современным требованиям, независимо от места жительства обучающихся.

Основные требования к новому состоянию сети общеобразовательных учреждений:

1.Обеспечение психофизической безопасности учащихся и комфортных условий образовательного процесса. Для детей младшего возраста начальная школа должна быть расположена так, чтобы дети могли самостоятельно и безопасно добираться до нее. Учащиеся старших классов должны иметь возможность попасть в школу, предоставляющую желаемую услугу, за разумное время.

2.Профилизация старшей ступени школы. Предполагается осуществить концентрацию учащихся 10-х и 11-х классов в ряде средних школ, модернизация учебно-материальной базы которых будет происходить в первую очередь. Планируется в рамках Проекта разработать меры по обеспечению эффективного	использования	педагогических,	информационных, материальных, финансовых ресурсов, обеспечить дальнейшее развитие в крае сети ресурсных центров.

Предполагается осуществить реструктуризацию сети муниципальных общеобразовательных учреждений по следующим моделям:

Модель 1. В городском поселении с развитой транспортной инфраструктурой и значительной сетью общеобразовательных учреждений планируется сократить количество средних школ за счет их реорганизации в основные школы. В том числе возможно создание школ, в которых будет организовано обучение исключительно по общеобразовательным программам среднего (полного) общего образования.

Модель 2. В крупных сельских населенных пунктах предполагается создание объединенных средних общеобразовательных школ, расположенных в нескольких зданиях и реализующих программы всех трех ступеней (в некоторых случаях - и дошкольного образования). Другим вариантом может быть создание одной - двух средних школ и нескольких основных и начальных школ с организацией подвоза учащихся из станиц с высокой степенью рассеянности проживания населения.

Модель 3. В сельских населенных пунктах, где расположено по одной школе, предполагается сохранить начальные и основные школы.

Сохраняются также средние общеобразовательные школы в удаленных населенных пунктах. Это дает возможным сделать удаленные малонаселенные населенные пункты более привлекательными для переселенцев и перспективными для жизнеустройства молодежи района, так как школы в них являются единственными социокультурными центрами.

Для осуществления реструктуризации сети общеобразовательных учреждений планируется ежегодное приобретение автобусов для общеобразовательных учреждений.

План реструктуризации сети общеобразовательных учреждений района представлен в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование показателя | Факт |  | Обязательства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание для учащихся старшей ступени возможности выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами для качественной организации соответствующих образовательных программ по каждому предмету и эффективного использования образовательных ресурсов | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
|  | 51,9 | 72,2 | 95,3 | 123,4 |

С этой целью предполагается в первую очередь осуществить переоснащение учебным оборудованием:

-ресурсных центров (существующих и созданных в ходе реструктуризации сети общеобразовательных учреждений), а также школ, на базе которых осуществляется реорганизация других учреждений;

-наиболее крупных общеобразовательных учреждений с высокой численностью учащихся (с целью рационализации использования ресурсов и повышения коэффициента эксплуатации учебного и компьютерного оборудования).

Таблица 9

1.Ликвидация образовательных учреждений

| Мероприятия | Срок реализации | Дальнейшее использование результатов |
| --- | --- | --- |
| Прогимназия № 7 | 2007 год | Увеличение мест в ДОУ |
| Прогимназия № 36 | 2009 год | Увеличение мест в ДОУ |
| МОУ СОШ № 23 | 2007 | Ликвидация путем присоединения к МОУ СОШ № 10 |

2.Реорганизация сети образовательных учреждений

| Темиргоевский образовательный округ (1323 учащихся) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Образование образо вательного округа | 2008 год | Апробация новой модели в Темиргоевском и Воздвиженском сельс ком поселении |
| МОУСОШ № 9 | 2007 год | Ресурсная основная профильная школа с профильным обучением на третьей ступени (физико-математический профиль, естественно-биологический) |
| МОУСОШ № 16 | 2008 год | Основная школа с филиалом ТЦДТ и ПУ |
| МОУСОШ № 22 | 2007 год | Основная школа |
| МОУ гимназия | - | Сохранит статус. Профильное обучение на III ступени (гуманитарный) |
| МОУ СОШ № 8 | 2007 год | Средняя полная общая школа |
| Петропавловский образовательный округ (839 учащихся) |  |  |
| Образование образо вательного округа | 2007 год | Апробация новой модели в пределах поселения |
| МОУСОШ № 10 | 2007 год | Ресурсная основная профильная школа с профильным обучением на третьей ступени |
| МОУСОШ № 23 | 2007 год | Реорганизация в форме присоединения к ресурсной школе |
| МОУСОШ № 24 | 2008 год | Основная школа с филиалом ПУ-50 |
| МОУСОШ № 25 | 2007 год | Сохранит статус малокомплектной школы |
| МОУСОШ № 30 | 2007 год | Малокомплектная школа |
| Михайловский образовательный округ (1425 учащихся) |  |  |
| Образование образо вательного округа | 2007 год | Апробация новой модели в пределах Михайловского и Октябрьского поселений |
| МОУСОШ № 12 | 2008 год | Ресурсная основная профильная школа с профильным обучением на третьей ступени |
| МОУСОШ № 11 | 2008 год | Основная школа |
| МОУСОШ № 7 | 2008 год | Средняя полная общая школа |
| Родниковский образовательный округ (1366 учащихся) |  |  |
| Образование образо вательного округа | 2008 год | Апробация новой модели в пределах поселения |
| МОУСОШ № 14 | 2007 год | Ресурсная основная профильная школа с профильным обучением на третьей ступени |
| МОУСОШ № 15 | 2009 год | Основная общая школа |
| МОУСОШ № 13 | 2007 год | Средняя полная общая школа |
| Новоалексеевский образовательный округ (1303 учащихся) |  |  |
| Образование образо вательного округа | 2007 год | Апробация новой модели в пределах Новоалексеевского и Безводненского поселений |
| МОУСОШ № 6 | 2007 год | Ресурсная основная профильная школа с профильным обучением на третьей ступени |
| МОУСОШ № 18 | 2007 год | Средняя полная общая школа |
| МОУСОШ № 27 | 2007 год | Средняя полная общая школа (малокомплектная) |
| МОУ СОШ № 17 | 2007 год | Средняя полная общая школа |
| МОУ СОШ № 31 | 2007 год | Средняя полная общая школа (малокомплектная) |
| Курганинский образовательный округ (5216 учащихся) |  |  |
| Образование образо вательного округа | 2007 год | Апробация новой модели в пределах поселения |
| МОУСОШ № 1 | 2007 год | Ресурсный центр-средняя полная общая школа с профильным обучением на третьей ступени |
| МОУСОШ № 2 | 2007 год | Средняя полная общая школа с профильным обучением на третьей ступени |
| МОУСОШ № 3 | 2009 год | Начальная школа полного дня |
| МОУСОШ № 4 | 2009 год | Основная школа со структурным подразделением ДОУ, филиалом ПУ-50 |
| МОУСОШ № 5 | 2007 год | Средняя полная общая школа с профильным обучением на третьей ступени |
| МОУСОШ № 19 | 2007 год | Ресурсный центр с пришкольным интернатом казачьей направленности |
| МОУ СОШ № 21 | 2007 | Средняя полная общая школа (малокомплектная) |

3.Комплектование ресурсных школ и центров (пополнение и перегруппировка имеющейся учебно-материальной базы, обеспечение кадрами)

| учреждение | сроки реализации |
| --- | --- |
| МОУСОШ № 6 | 2007-2009 годы |
| МОУСОШ №9 | 2007-2009 годы |
| МОУСОШ №10 | 2007-2009 годы |
| МОУСОШ №12 | 2007-2009 годы |
| МОУСОШ №14 | 2007-2009 годы |
| МОУСОШ №19 | 2007-2009 годы |
| МОУСОШ №1 | 2007-2009 годы |

4.Создание образовательных округов в поселениях Курганинского района:

| Наименование округа | Наименование учреждений входящих в округ | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Темиргоевский образовательный округ | МОУСОШ №: 8,9,16,22, гимназия | 2009 |
| Петропавловский образовательный округ | МОУСОШ №: 10,23,24,25,30 | 2007-2008 |
| Михайловский образовательный округ | МОУСОШ №: 11,12,7 | 2009 |
| Курганинский образовательный округ | МОУСОШ №: 1,2,3,4,5,19,21 | 2009 |
| Родниковский образовательный округ | МОУСОШ №: 13,14,15 | 2009 |
| Новоалексеевский образователь- ный округ | МОУСОШ №: 6,17,18,27,31 | 2009 |

4.5.Доступ в сеть Интернет

В ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» до 2008 года все общеобразовательные учреждения должны получить высокоскоростной доступ в сеть Интернет.

4.6.Организация школьного питания

Для создания в общеобразовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, предполагается осуществить комплекс мер по развитию системы организации школьного питания:

-завершение 100%-го переоборудования школьных пищеблоков технологическим оборудованием;

-приобретение специального автотранспорта для школьных пищеблоков;

-приобретение посуды для обеденных залов и пищеблоков;

-повышение квалификации лиц, ответственных за организацию школьного питания.

4.7.Школьные медицинские кабинеты.

Во всех школах района должны быть созданы и оснащены медицинские кабинеты.

4.8.Капитальтный ремонт.

В рамках Проекта планируется осуществить капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, в том числе замену школьных окон (в первую очередь ресурсные школы и базовые школы).

Проводимые мероприятия (организация питания, обновление школьной мебели, ремонт) обеспечат в большинстве общеобразовательных учреждений условия, отвечающие современным требованиям Санитарно-эпидемио-логических правил и нормативов.

4.9. Расширение общественного участия в управлении образованием.

Планируется, что в первом полугодии 2007 года во всех общеобразовательных учреждениях советы (управляющие советы) должны быть наделены комплексом управленческих полномочий, в том числе по принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения.

Предполагается разработать примерное положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда для общеобразовательного учреждения.

Планируется в 2007 году создать правовую базу для централизации части фонда оплаты труда (фонда стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений). Предполагается, что в 2007 году  государственно-общественные органы управления (совет при управлении образования администрации муниципального образования Курганинский район) будет наделен полномочиями по распределению доплат и надбавок, устанавливаемых руководителям образовательных учреждений.

Начиная с 2007 года планируется ввести ежегодную практику публичных отчетов (докладов) во всех общеобразовательных учреждениях.

В ходе реализации Проекта предполагается использовать школьные сайты как инструмент сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений по проблемам инновационной деятельности, введения профильного обучения (таблица 10).

Таблица 10

| Наименование показателя | Факт | План |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемые сайты в сети Интернет, в % | 19,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 |

Предполагается открытие специальных форматов сайтов, позволяющих организовать сетевое взаимодействие образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы, профильное обучение на старшей ступени.

Планируется существенно расширить участие общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ, лицензирования и аттестации образовательных учреждений (таблица 11)

Таблица 11

| Наименование показателя | Факт | План |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Отношение числа общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ к числу пунктов, в которых проводится ЕГЭ | 0,6 | 3 | 8 | 12 |

5. Организационное и ресурсное обеспечение реализации Проекта

Стратегический замысел системы специальной подготовки управленческих кадров, обеспечивающих реализацию Проекта, предполагает оптимальное сочетание обучения по программам краткосрочных курсов и обучения по блочно-модульной программе.

Планируется добиться охвата специальной подготовкой не менее 90% управленческих кадров.

На реализацию мероприятий Проекта привлекаются средства краевого бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы в 2007-2009 годах составит 853,6 млн. рублей, в том числе:

-из бюджета Краснодарского края 659,0 млн. рублей;

-из местных бюджетов 170,7 млн. рублей;

-из внебюджетных источников  23,9 млн. рублей;
	С учетом реальных возможностей районного бюджета  объемы ассигнований, направляемые на выполнение Программы, могут быть корректированы.