6.Мероприятия по реализации Проекта

6.1.Введение новой системы оплаты труда (НСОТ)

| Мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение кампании о преимуществах НСОТ | май-сентябрь 2007 года | управление образования админи страции муниципального образо вания Курганинский район | создание положительного общественного мнения по введению НСОТ |
| Проведение широкомасштабной разъяснительной работы в педагогиче ских коллективах и среди педагогиче ской общественности по переходу на НСОТ | май-декабрь 2007 года | управление образования админи страции муниципального образо вания Курганинский район | создание положительного общественного мнения по введению НСОТ |

6.2.Переход на нормативно-подушевое финансирование

| Мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Осуществление анализа сети общеобра зовательных учреждений всех форм собственности | май 2007 года | управление образования админи страции муниципального образо вания Курганинский район | уточнение типов и видов общеобразовательных уч реждений района |
| Подготовка предложений по оптимиза ции сети муниципальных общеобразова тельных учреждений (штаты, наполняе мость классов и т.п.) | май 2007 года | управление образования админи страции муниципального образо вания Курганинский район | реорганизация начальных малокомплектных школ путем слияния (присоеди нения) к основным и средним школам и сокра щение сети малокомплект ных школ (численностью до 10 человек) с учетом |
| Мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
|  |  |  | транспортной доступно сти; организация подвоза учащихся из близлежащих населенных пунктов в основные (средние) школы |

6.3.Развитие системы оценки качества образования

| Мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка механизма формирования и представления информации о качестве образования для различных групп по требителей | октябрь-декабрь 2007 года | управление образования админи страции муниципального образо вания Курганинский район | своевременное предостав ление информации о каче стве образовательных ус луг для различных катего- рий пользователей |

6.4.Развитие сети общеобразовательных учреждений, направленное на обеспечение условий для получения качественного образования, соответствующего современным требованиям, независимо от места жительства

| Мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Дополнительный анализ действующей муниципальной сети образовательных учреждений, социальных и других рис- ков, связанных с ее реструктуризацией | май 2007 года | управление образования админи страции муниципального образо вания Курганинский район | подготовка материалов для разработки муниципаль ных программ реструктури зации сети общеобразова- тельных учреждений |
| Мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| Разработка муниципальных программ реструктуризации сети общеобразова тельных учреждений | май -июль 2007 года | управление образования админи страции муниципального образо вания Курганинский район | определение комплекса ме роприятий по реструктури зации сети общеобразова тельных учреждений и минимизации социальных и других рисков |
| Проведение семинаров для руководителей образовательных учреждений по реструктуризации сети общеобразовательных учреждений | май-июнь | управление образования админи страции муниципального образо вания Курганинский район | разъяснение всемруководи телям образовательных уч реждений необходимости реструктуризации сети, ее педагогической целесооб разности и эффективности |
| Организация работы со средствами массовой информации по информированию общественности о необходимости реструктуризации сети общеобразовательных учреждений | начиная с мая 2007 года, систе матически | управление образования админи страции муниципального образо вания Курганинский район | регулярное освещение в средствах массовой инфор мации вопросов,связанных с реструктуризацией сети общеобразовательных уч реждений, разъяснение жи телям района о необходи мости и педагогической целесообразности |
| Создание условий для организации дистанционного обучения | ежегодно начиная с 2008 года | управление образования админи страции муниципального образо вания Курганинский район | наличие сети учреждений осуществляющих дистан ционное обучение |
| Исследование и анализ кадровой обес- | май-июнь | управление образования админи | выявление диспропорций |
| Мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| печенности и восстребованности кадров в системе образования | 2007 года | страции муниципального образо вания Курганинский район | кадровой ситуации (в том числе, номенклатура рабо чих мест с учетом требуе мой квалификации и реестр имеющихся кадров с учетом квалификации) |
| Разработка вариативных моделей повы шения квалификации, профессиональ ной переподготовки и трудоустройства, необходимых для устранения диспро порций в обеспеченности системы обра зования педагогическими кадрами | июнь-август 2007 года | управление образования админи страции муниципального образо вания Курганинский район | пакет предложений работ никам образования по по- вышению квалификации, профессиональной перепод готовки и трудоустройству |
| Формирование муниципального заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации | сентябрь-октябрь 2007 года | управление образования админи страции муниципального образо вания Курганинский район | схемы доставки работни- ков к месту работы |
| Обучение кадров по программам повы шения квалификации и профессиональ ной переподготовки в соответствии со сформированным заказом | январь-август 2008 года | управление образования админи страции муниципального образо вания Курганинский район | обеспечение необходимой квалификации подготав ливаемых работников |
| Разработка механизмов реализации схем доставки работников к месту работы | октябрь 2007 года - май 2008 года | управление образования админи страции муниципального образо вания Курганинский район | обеспеченность доставки работников к месту работы |
| Разработка и внедрение (на основе апробированных механизмов) системы Мероприятия | сентябрь 2008- август 2009 года Срок реализации | управление образования админи страции муниципального образо Ответственный исполнитель | отсутствие диспропорций на рынке труда в системе Ожидаемый результат |
| постоянного мониторинга кадровой си туации, оперативного выявления и уст ранения возникающих диспропорций в кадровой ситуации, а также системы прогнозирования изменения востребо- ванности кадров в системе образования |  | вания Курганинский район | образования |
| Реализация муниципальной программы реструктуризации сети общеобразова тельных учреждений | 2007-2009 годы | управление образования админи страции муниципального образо вания Курганинский район | оптимизация сети общеоб- разовательных учрежде- ний, обеспечивающая: -условия для получения качественного общего об- разования независимо от места жительства; -эффективность использо- зования ресурсов |
| Оснащение общеобразовательных уч реждений учебным и компьютерным оборудование, автобусами | 2007-2009 годы | управление образования админи страции муниципального образо вания Курганинский район | Поступательное увеличе ние числа школьников, обу чающихся в общеобразова тельных учреждениях, соот ветствующих современным требованиям по обеспече нию образовательного про цесса |
| Проведение ремонта школьных зданий, оснащение пищеблоков и медицинских | 2007-2009 годы | управление образования админи страции муниципального образо | Поступательное увеличе ние числа школьников, обу |
| Мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| кабинетов |  | вания Курганинский район | чающихся в общеобразо вательных учреждениях, соответствующих современ ным требованиям по обес печению санитарно-гигиени ческих и бытовых условий |
| Внесение изменений и дополнений в муниципальную программу реструкту ризации сети общеобразовательных уч реждений с учетом результатов монито ринга | ежегодно, начиная с 2008 года | управление образования админи страции муниципального образо вания Курганинский район | уточнение перечня общеоб разовательных учреждений, участвующих в реструкту- ризации, а также мероприя тий по их развитию |

6.5.Расширение общественного участия в управлении образованием

| Мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ уровня участия общественнос ти в управлении муниципальной систе мой образования | май 2007 года | управление образования админи страции муниципального образо вания Курганинский район | определение системы мер по развитию участия обще ственности в управлении муниципальной системой образования |
| Проведение семинаров с руководителя ми образовательных учреждений о раз витии государственно-общественного управления образованием | май-июнь 2007 года | управление образования админи страции муниципального образо вания Курганинский район | развитие государственно-общественного управления общеобразовательными уч реждениями и муниципаль ными образовательными |
| Мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
|  |  |  | системами |
| Разработка и утверждение муниципаль ных планов мероприятий по расшире нию общественного участия в управле нии образованием | май-июль 2007 года | управление образования админи страции муниципального образо вания Курганинский район | определение на муниципа- льном уровне системы ме роприятий по расширению общественного участия в управлении общеобразова тельными учреждениями |
| Проведение семинаров для представи телей общественности, принимающих участие в независимой оценке качества образования, аттестации педагогиче ских и руководящих работников, аттес тации образовательных учреждений | май-август 2007 года | управление образования админи страции муниципального образо вания Курганинский район | 100%-ный охват семинар- ской подготовкой предста вителей общественности принимающих участие в не зависимой оценке качества образования, аттестации пе дагогических и руководя щих работников, аттеста ции образовательных учре ждений |
| Осуществление мониторинга предоста вления ежегодных публичных отчетов образовательный учреждений | начиная с сентября 2007 года, ежегодно | управление образования админи страции муниципального образо вания Курганинский район | ежегодные отчеты-справки о предоставлении ежегод ных публичных отчетов об разовательных учреждений |

Руководитель управления образования администрации

муниципального образования Курганинский район									        Н.М.Артеменко