ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

приказом управления

образования администрации

муниципального образования

Курганинский район

От   04.02. 2015 года №  85

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

реализации приоритетного национального проекта «Образование»

в муниципальном образовании Курганинский район в 2015 году

| №/№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Контрольный показатель | Плановое начало | Плановое окончание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Направление «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |
| 1.1. | Достижение современного качества образования |
| 1.1.1. | Поощрение лучших учителей |
| 1.1.1.1. | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее—конкурс) | Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район | Информация на сайте управления образования администрации муниципального образования Курганинский район | 1.03. 2015 | 20.04. 2015 |
| 1.1.1.2. | Формирование конкурсной документации и подача заявок на участие в конкурсе | Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район. Общественные органы общеобразовательных учреждений | Список учителей, подавших заявку на участие в конкурсе и зарегистрировавшихся на сайте ККИДППО | 1.04. 2015 | 22.04. 2015 |
| 1.1.1.3. | Создание муниципальной экспертной комиссии. Проведение технической экспертизы материалов учителей на муниципальном уровне и направление материалов в региональную конкурсную комиссию по реализации приоритетного национального проекта «Образование» | Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район | Приказ о создании комиссии. Протоколы работы комиссии по технической экспертизе материалов | 22.04. 2015 | 12.05 2015 |
| 1.2. | Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования |
| 1.2.1. | Государственная поддержка талантливой молодежи |
| 1.2.1.1. | Проведение муниципальных этапов региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий с молодежью, организация участия в региональных олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи в 2015 году | Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район | Приказы управления образования на проведение муниципальных мероприятий с молодежью | 01.01. 2015 | 30.06. 2015 |
| 1.2.1.2. | Отбор кандидатов от муниципального образования Курганинский район для получения премии для поддержки талантливой молодежи и представление документов на них региональному оператору | Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район | Протокол заседания Совета по образованию муниципального образования Курганинский район | 01.01. 2015 | 30.06. 2015 |
| 1.2.1.3. | Проведение муниципальных этапов региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий с молодежью, организация участия в региональных олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи в 2016 году | Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район | Приказы управления образования о проведении муниципальных мероприятий с молодежью | 01.09. 2015 | 31.12. 2015 |
| 2. | Направление «Организационно-аналитическое сопровождение приоритетного национального проекта «Образование» |
| 2.1. | Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» |
| 2.1.1. | Проведение районных совещаний и семинаров по реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» | Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район | Решения (поручения) районных совещаний и семинаров | 9.01. 2015 | 31.12. 2015 |

Начальник управления образования администрации

муниципального образования Курганинский район                                                                                            М.Э.Романова