ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к приказу управления образования

администрации муниципального

образования Курганинский район

от 30.10.2014          №  942

План

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования в Курганинском районе в 2015 году (далее – ГИА-2015)

| № п/п | Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА |  |
|  | Подготовка распорядительных и нормативных документов по проведению и проверке итогового сочинения (изложения), как условия допуска к ГИА | октябрь – ноябрь 2014 | О.В. Суханова О.П. Жигалкина | Приказы, письма |
|  | Приведение муниципальной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных, региональных документов | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных, региональных нормативных документов | О.В. Суханова О.П. Жигалкина |  |
|  | Подготовка материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (листовки, буклеты) | октябрь 2014 – февраль 2015 | О.П. Жигалкина Е.А.Хафизова | Справка (листовки, буклеты) |
|  | Разработка методических рекомендаций по подготовке к ГИА 2015 года по предметам и итоговому сочинению (изложению) | октябрь – ноябрь 2014 | О.В. Суханова О.П. Жигалкина | Аналитические материалы |
| II. Организационное сопровождение |  |
|  | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА и итогового сочинения (изложения) в соответствии с ежемесячным планом подготовки и проведения ГИА-2015 | Сентябрь-май | О.В. Суханова О.П. Жигалкина | Приказы, письма |
|  | Формирование и утверждение приказом управления образования состава администраторов ЕГЭ школьного уровня | октябрь 2014 | О.В. Суханова | Приказ |
|  | Проведение заседания рабочей группы по подготовке и проведению ГИА-2015 | ежемесячно первая неделя месяца | О.В. Суханова | Протокол |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями | Сентябрь 2014 – март 2015 | О.В. Суханова О.П. Жигалкина | Протоколы, приказы |
|  | Организация работы телефонов «горячей линии» в муниципальном образовании | с 1 декабря 2014 по 31 августа 2015 | О.В. Суханова | Журнал регистрации |
|  | Организационно-методическая помощь общеобразовательным учреждениям в подготовке к проведению ГИА: - по созданию пунктов проведения экзаменов (ППЭ); - по формированию списков руководителей и координаторов ППЭ; - по формированию списков организаторов ППЭ; - по информационно-разъяснительной работе. | в течение года | О.В. Суханова | Приказы, письма |
|  | Организация совещаний с руководителями ОУ и администраторами ЕГЭ школьного уровня по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ | ежемесячно | О.В. Суханова | Протоколы |
|  | Организация работы в МОУО по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | февраль – июнь 2015 | О.В. Суханова Е.А. Хафизова | Приказы, письма |
|  | Формирование: - состава членов предметных комиссий; - списка ППЭ, мест расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся и выпускников прошлых лет; - состава руководителей ППЭ; - состава организаторов ЕГЭ, технических специалистов, ассистентов; -состава членов конфликтной комиссии; - состава членов предметной комиссии для осуществления третьей проверки и для участия в рассмотрении апелляций | Январь – март 2015 | О.В. Суханова | Приказ |
|  | Организационно-методическая помощь общеобразовательным учреждениям в подготовке и проведении ЕГЭ | в течение года | О.В. Суханова О.П. Жигалкина | Приказы, письма |
|  | Координация своевременного информирования о перечне вступительных испытаний на направления по специальностям в вузах и ссузах Краснодарского края | до 1 февраля 2015 | О.В. Суханова О.П. Жигалкина А.В. Патугина | Письмо |
|  | Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, учреждениями здравоохранения, ГУ МВД, Ростелеком | Сентябрь 2014-июнь 2015 | О.В. Суханова О.П. Жигалкина | Письма, уведомления |
|  | Организация работы предметных подкомиссий ГЭК | апрель – июнь 2015 | О.В. Суханова | Приказы |
|  | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА | апрель-июнь 2015 | В.В. Здерев | Приказ, письмо |
|  | Организация проведения экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях | апрель-июнь 2015 | О.В. Суханова | Приказ |
|  | Организация работы общественных наблюдателей в ППЭ | март-июнь 2015 | О.В. Суханова | Письма, уведомления |
|  | Организация установки систем видеотрансляции в местах работы с экзаменационными материалами | Январь-май 2015 | О.В. Суханова | Приказы, письма |
|  | Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ | март-июнь 2015 | О.В. Суханова, В.В. Здерев | Приказы, письма |
|  | Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов | Март-май 2015 | О.В. Суханова | Приказы, письма |
|  | Ведение мониторинга движения выпускников. Направление списков выпускников, выбывших из РИС или поступивших в нее. | ежемесячно | О.В. Суханова |  |
|  | Организация межшкольного взаимодействия по обмену опытом организации и подготовки к ГИА | Сентябрь-май 2015 | О.В. Суханова О.П. Жигалкина | Приказы, письма |
|  | Подготовка к аккредитации общественных наблюдателей. Организация работы общественных наблюдателей. | март-июнь 2015 | О.В. Суханова О.П. Жигалкина |  |
| III. Организация финансового обеспечения ЕГЭ |  |
|  | Распределение средств краевого бюджета, предусмотренных муниципальному образованию Курганинский район на реализацию государственной программы «Развитие образования» на 2011-2015 годы («п. 4.1. Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования по всем уровням образования) в 2015 году | октябрь-декабрь 2014 | С.В.Фирстов О.В.Суханова О.П. Жигалкина |  |
|  | Подготовка расчета к смете расходов на 2015 год по государственной программе Краснодарского края «Развитие образования» на 2011 - 2015 годы" (пункт 4.1. Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования по всем уровням образования) | ноябрь-декабрь 2014 | С.В.Фирстов О.В.Суханова О.П. Жигалкина |  |
|  | Расчет объема средств, выделяемых муниципальным органам управления образования из краевого бюджета в 2015 году на организацию и проведение государственной итоговой аттестации в соответствии с государственной программой «Развитие образования» на 2011-2015 годы («п.4.2.Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, установленных в соответствии с федеральным законодательством, возникающих в связи с участием в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов и выпускников 11-х классов (в форме и по материалам единого государственного экзамена) общеобразовательных учреждений Краснодарского края») | ноябрь-декабрь 2015 | С.В.Фирстов О.В.Суханова О.П. Жигалкина |  |
|  | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ЕГЭ Проведение торгов. | февраль– август 2015 | С.В.Фирстов О.В.Суханова О.П.Жигалкина |  |
|  | Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ по ЕГЭ | март-август 2015 | С.В.Фирстов О.В.Суханова О.П. Жигалкина |  |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |
|  | Проведение обучающих семинаров со школьными администраторами ЕГЭ | ежемесячно | О.В. Суханова | Протокол |
|  | Проведение обучения (на муниципальном уровне): - руководителей, координаторов ППЭ | Февраль-март 2015 (по отдельному плану) | О.В. Суханова | Протокол |
|  | Проведение обучения организаторов ППЭ (на муниципальном уровне) | апрель – май 2014 | О.В. Суханова | Протокол |
|  | Участие муниципальных тьюторов ЕГЭ по предметам в курсах повышения квалификации | по плану МБОУ РИМЦ | О.П. Жигалкина | Приказы |
|  | Проведение районных семинаров-совещаний с тьюторами, руководителями МО, учителями-предметниками и муниципальными специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ (по каждому предмету) | октябрь- декабрь 2013, март-апрель 2014 (по отдельному плану) | О.В. Суханова О.П. Жигалкина | Протоколы |
| V. Контроль за работой ОУ по подготовке и проведению ЕГЭ |  |
|  | Осуществление контроля за работой общеобразовательных учреждений по подготовке и проведению ЕГЭ | сентябрь 2014 - май 2015 (по отдельному плану) | О.В. Суханова, специалисты УО | Справки, приказы |
|  | Контроль наличия и функционирования в общеобразовательных учреждениях систем внутреннего мониторинга качества образования | сентябрь 2014 - май 2015 | О.В. Суханова О.П. Жигалкина Н.А.Калугина | Справки, приказы |
|  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ с участниками ЕГЭ и лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ | сентябрь 2014 - май 2015 | О.В. Суханова О.П. Жигалкина | Справки, приказы |
|  | Собеседования с руководителями, администраторами ЕГЭ школьного уровня (выборочно) по выполнению школьных планов по организации работы со слабоуспевающими | ноябрь 2014 –март 2015 | О.В. Суханова О.П. Жигалкина | Справки, приказы |
|  | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения, за ходом проведения экзаменов в форме ЕГЭ | декабрь 2014, апрель - июнь 2015 | О.В. Суханова | Приказы, справки |
|  | Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ | март - июнь 2015 | О.В. Суханова | Справки |
| VI. Организация и проведение работы с участниками ЕГЭ |  |
|  | Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году | по отдельному плану | О.В. Суханова, руководители ОУ, администраторы ЕГЭ школьного уровня | Приказы, справки |
|  | Организация и проведение выездных обучающих семинаров в ОУ, показавших низкие результаты на ЕГЭ-2014 и КДР | по плану МБОУ РИМЦ | О.П. Жигалкина, руководители ОУ, администраторы ЕГЭ школьного уровня | Протокол |
|  | Оказание методической (консультативной) помощи общеобразовательным учреждениям по планированию мероприятий по подготовке к ЕГЭ-2015 года | в течение года | О.П. Жигалкина, руководители ОУ, школьные администраторы ЕГЭ | Справка |
| VII. Организация общественного наблюдения за проведением ЕГЭ |  |
|  | Обучение общественных наблюдателей | февраль - май | О.В. Суханова | Письма, графики |
|  | Распределение общественных наблюдателей по ППЭ |  |  |  |
| VIII. Организация работы со СМИ |  |
|  | Подготовка медиа-плана о порядке проведения ЕГЭ в 2015 году | Ноябрь 2014 | О.В.Суханова, О.П. Жигалкина | Медиа-план |
|  | Организация информирования участников ЕГЭ через СМИ и на сайте управления образования администрации МО Курганинский район: -об итоговом сочинении; - о сроках местах регистрации на сдачи ЕГЭ; - о сроках проведения ЕГЭ; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о результатах ЕГЭ | Ноябрь-май | О.В.Суханова, О.П. Жигалкина, А.В.Патугина | Статьи, информация |
|  | Подготовка статей, выступлений, пресс-конференций, видеороликов по процедуре и технологии ЕГЭ | ноябрь 2014 – июнь 2015 | О.В.Суханова, О.П. Жигалкина, А.В. Патугина | Статьи, информация |
| Анализ работы по подготовке и проведению ЕГЭ |  |
|  | Анализ результатов работы по подготовке и проведению ЕГЭ-2014 | август 2014 | О.В.Суханова, О.П. Жигалкина | Протокол, аналитическая справка |
|  | Анализ условий в общеобразовательных учреждениях, влияющих на качество подготовки выпускников к ЕГЭ | Сентябрь-июнь 2015 | О.В.Суханова | Аналитические справки |
|  | Анализ школьных планов подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников XI классов в 2015 году | ноябрь 2014 | О.В.Суханова, О.П. Жигалкина | Справка, протокол |
|  | Анализ школьных планов по организации работы со слабоуспевающими учащимися по математике и русскому языку XI классов 2014 - 2015 учебного года. | ноябрь – декабрь 2014 | О.В.Суханова, О.П. Жигалкина | Справка, протокол |
|  | Ежеквартальный мониторинг продолжения обучения выпускниками XI классов 2014 года, не получившими аттестат о среднем общем образовании | ежеквартально | О.В.Суханова | Мониторинг |
|  | Анализ эффективности межшкольных факультативов по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору | январь 2015 | О.В.Суханова, О.П. Жигалкина | Справка, протокол |
|  | Подготовка аналитических (статистических) материалов по результатам ЕГЭ 2015 года | июнь 2015 | О.В.Суханова, О.П. Жигалкина, А.В. Патугина | Аналитические материалы |
|  | Методический анализ результатов краевых диагностических работ (публикация на сайте) | по плану | О.П. Жигалкина | Приказы, справки |

Начальник управления образования

администрации муниципального

образования Курганинский район 					                                                                                  М.Э.Романова