ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к приказу управления образования

администрации муниципального

образования Курганинский район

от _______________№  _____

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования в Курганинском районе в 2016 году (далее – ГИА-2016)

| № п/п | # Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА |  |  |  |  |
|  | Приведение муниципальной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных, региональных документов | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных, региональных нормативных документов | Н.Н. Сильченко О.П. Жигалкина |  |
|  | Подготовка материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (листовки, буклеты) | октябрь 2015 – февраль 2016 | О.П. Жигалкина Е.А. Хафизова | Справка (листовки, буклеты) |
| II. Организационное сопровождение ГИА. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
|  | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА в соответствии с ежемесячным планом подготовки и проведения ГИА-2016 | сентябрь 2015-сентябрь 2016 | Н.Н. Сильченко О.П. Жигалкина | Приказы, письма |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями. Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА о порядке проведения ГИА в 2016 году, в частности: -о сроках предоставления заявлений на участие в ГИА; -о сроках проведения ГИА; -о выборе предметов для сдачи ГИА. | декабрь 2015 – март 2016 | Н.Н. Сильченко О.П. Жигалкина | Протоколы, приказы |
|  | Организация работы телефонов «горячей линии» в муниципальном образовании | с 1 декабря 2015 по 1 августа 2016 | О.В. Суханова Н.Н. Сильченко | Журнал регистрации |
|  | Организационно-методическая помощь общеобразовательным учреждениям в подготовке к проведению ГИА: - по созданию пунктов проведения экзаменов (ППЭ); - по формированию списков руководителей ППЭ; - по формированию списков организаторов ППЭ; - по информационно-разъяснительной работе. | сентябрь 2015-июнь 2016 | О.В. Суханова Н.Н. Сильченко | Приказы, письма |
|  | Организация работы в ОУ по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | февраль – июнь 2016 | Н.Н. Сильченко Е.А. Хафизова | Приказы, письма |
|  | Формирование: - состава членов предметных комиссий; - списка ППЭ, мест расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся; -состава уполномоченных представителей ГЭК; - состава руководителей ППЭ; - состава организаторов ОГЭ; -составов предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий; -состава членов территориальной конфликтной комиссии; -составов территориальных экзаменационных подкомиссий; -составов технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование и экспертов при проведении устной части экзамена по иностранному языку; -пунктов проверки экзаменационных материалов; -мест хранения экзаменационных материалов | январь – май 2016 | О.В. Суханова Н.Н.Сильченко | Приказы, письма |
|  | Организационно-методическая помощь общеобразовательным учреждениям в подготовке и проведении ОГЭ | Сентябрь 2015-июнь 2016 | Н.Н. Сильченко О.П. Жигалкина | Приказы, письма |
|  | Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, учреждениями здравоохранения, ГУ МВД, Ростелеком | Сентябрь 2015-июнь 2016 | Н.Н. Сильченко О.П. Жигалкина | Письма, уведомления |
|  | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА | апрель-июнь 2016 | В.М. Поломеев | Приказ, письмо |
|  | Организация проведения экзаменов в форме ГИА в Курганинском районе в досрочный период, основные и дополнительные сроки | по единому федеральному расписанию | Н.Н. Сильченко | Приказ |
|  | Организация работы предметных комиссий, уполномоченных представителей ГЭК, конфликтной комиссии, территориальных предметных комиссий, территориальных конфликтных подкомиссий, общественных наблюдателей в ППЭ | Апрель-сентябрь 2016 | Н.Н. Сильченко | Письма, уведомления |
|  | Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ | март-июнь 2016 | Н.Н. Сильченко В.М. Поломеев | Приказы, письма |
|  | Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов | Март-май 2016 | Н.Н. Сильченко | Приказы, письма |
|  | Ведение мониторинга движения выпускников. Направление списков выпускников, выбывших из РБД или поступивших в нее. | В соответствии с графиком | Н.Н. Сильченко |  |
|  | Организация межшкольного взаимодействия по обмену опытом организации и подготовки к ГИА | Сентябрь 2015-май 2016 | Н.Н. Сильченко О.П. Жигалкина | Приказы, письма |
|  | Подготовка к аккредитации общественных наблюдателей. Организация работы общественных наблюдателей | Апрель-сентябрь 2016 | Н.Н. Сильченко О.П. Жигалкина |  |
|  | Организация и проведение выездных обучающих семинаров в ОУ, показавших низкие результаты на ОГЭ-2015 и КДР | по плану МБОУ РИМЦ | О.П. Жигалкина, руководители ОУ, администраторы ОГЭ школьного уровня |  |
|  | Психологическая подготовка обучающихся: - размещение на школьном стенде по ГИА материалов, подготовленных для информационных стендов школ - подготовка школьных психологов к консультированию учителей, учащихся и их родителей (законных представителей) - собрания (консультирование) учителей русского языка и математики, работающих в 9-х классах, а также учителей предметов, по которым выбраны экзамены за курс основной общей школы, и классных руководителей 9-х классов - собрания (консультирование) обучающихся 9-х классов - собрания (консультирование) родителей (законных представителей) учащихся 9-х классов с выдачей памяток для родителей - размещение на школьном стенде ГИА информации о месте и графике прохождения дополнительных психологических консультаций для обучающихся и их родителей (законных представителей) Организовать проведение классных часов, циклов занятий в форме психологических тренингов для выпускников, групповых и индивидуальных бесед по проблемам психологической готовности к ГИА. | Сентябрь 2015-май 2016 | Н.Н. Сильченко О.П. Жигалкина Е.А. Хафизова Руководители ОУ | Приказы Протоколы Справки |
| III. Организация финансового обеспечения ЕГЭ |  |  |  |  |
|  | Распределение средств краевого бюджета, предусмотренных муниципальному образованию Курганинский район на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Курганинский район» на 2016-2018 годы в 2016 году | ноябрь-декабрь 2015 | С.В. Фирстов О.В. Суханова Н.Н. Сильченко О.П. Жигалкина |  |
|  | Подготовка расчета к смете расходов на 2016 год по муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Курганинский район» на 2016-2018 годы | ноябрь-декабрь 2015 | С.В. Фирстов О.В. Суханова Н.Н. Сильченко О.П. Жигалкина |  |
|  | Расчет объема средств, выделяемых муниципальным органам управления образования из краевого бюджета в 2016 году на организацию и проведение государственной итоговой аттестации в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в муниципальном образовании Курганинский район» на 2016-2018 годы | ноябрь-декабрь 2015 | С.В. Фирстов О.В. Суханова Н.Н. Сильченко О.П. Жигалкина |  |
|  | Заключение договоров с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 | март-август 2016 |  |  |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
|  | Проведение обучения (на муниципальном уровне): -организаторов ППЭ -технических специалистов -специалистов по проведению инструктажа -ассистентов для лиц с ОВЗ | апрель-май 2016 (по отдельному плану) | Н.Н. Сильченко |  |
|  | Оказание методической (консультационной) помощи образовательным учреждениям по планированию мероприятий по подготовке к ГИА | сентябрь 2015 – май 2016 | Н.Н. Сильченко О.П. Жигалкина |  |
|  | Организация обучения общественных наблюдателей: -обучение граждан, проживающих на территории Курганинского района, желающих принять участие в работе в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА и (или) рассмотрении конфликтной комиссией апелляций участников ГИА о несогласии с выставленными баллами; -работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА, путем взаимодействия с родительской общественностью; -размещение на сайтах общеобразовательных организаций информации о местах и сроках подачи заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА и (или) рассмотрении конфликтной комиссией апелляций участников ГИА о несогласии с выставленными баллами, материалы информационной поддержки общественного наблюдателя. | сентябрь 2015 – май 2016 | О.В. Суханова Н.Н. Сильченко |  |
| V. Контроль за работой ОУ по подготовке и проведению ГИА |  |  |  |  |
|  | Осуществление контроля за работой общеобразовательных учреждений по подготовке и проведению ОГЭ | сентябрь 2015 - март 2016 (по отдельному плану) | О.В. Суханова, Н.Н. Сильченко специалисты УО | Справки, приказы |
|  | Контроль наличия и функционирования в общеобразовательных учреждениях систем внутреннего мониторинга качества образования | сентябрь 2015 - май 2016 | О.В. Суханова Н.Н. Сильченко О.П. Жигалкина Н.А. Калугина | Справки, приказы |
|  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ОГЭ с участниками ОГЭ и лицами, привлекаемыми к проведению ОГЭ | сентябрь 2015 - май 2016 | О.В. Суханова Н.Н. Сильченко О.П. Жигалкина | Справки, приказы |
|  | Собеседования с руководителями, администраторами ОГЭ школьного уровня (выборочно) по выполнению школьных планов по организации работы со слабоуспевающими | ноябрь 2015 –март 2016 | О.В. Суханова Н.Н. Сильченко О.П. Жигалкина | Справки, приказы |
|  | Осуществление контроля за ходом проведения экзаменов в форме ОГЭ в досрочный период, основные и дополнительные сроки | декабрь 2015, февраль - июнь 2016 | Н.Н. Сильченко | Приказы, справки |
| VI. Организация и проведение работы с участниками ГИА |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году | по отдельному плану | О.В. Суханова, руководители ОУ, администраторы ГИА школьного уровня | Приказы, справки |
|  | Оказание методической (консультативной) помощи общеобразовательным учреждениям по планированию мероприятий по подготовке к ОГЭ-2016 года | сентябрь 2015-июнь 2016 | О.П. Жигалкина, руководители ОУ, школьные администраторы ГИА | Справка |
| VII. Организация работы со СМИ |  |  |  |  |
|  | Организация информирования участников ОГЭ через СМИ и на сайте управления образования администрации МО Курганинский район: - о сроках проведения ОГЭ; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о результатах ОГЭ | сентябрь 2015-июнь 2016 | О.В. Суханова, Н.Н. Сильченко О.П. Жигалкина, А.В. Патугина | Статьи, информация |
| VIII.Анализ работы по подготовке и проведению ГИА |  |  |  |  |
|  | Анализ результатов работы по подготовке и проведению ОГЭ-2015 | август-сентябрь 2015 | Н.Н. Сильченко О.П. Жигалкина | Аналитическая справка |
|  | Анализ школьных планов подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 2016 году | ноябрь 2015 | Н.Н. Сильченко, О.П. Жигалкина | Справка |
|  | Анализ школьных планов по организации работы со слабоуспевающими учащимися по математике и русскому языку 9 классов 2015 - 2016 учебного года. | ноябрь – декабрь 2015 | Н.Н. Сильченко, О.П. Жигалкина | Справка |
|  | Подготовка аналитических (статистических) материалов по результатам ОГЭ 2016 года | июнь-сентябрь 2016 | Н.Н. Сильченко, О.П. Жигалкина, А.В. Патугина | Аналитические материалы |
|  | Методический анализ результатов краевых диагностических работ (публикация на сайте) | по отдельному плану | О.П. Жигалкина | Приказы, справки |

Исполняющий обязанности начальника управления

образования администрации муниципального

образования Курганинский район 					                                                                                          О.В. Суханова